## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Nom Prénom |  |  | Projet: | P_DevOps 347 - Docker Swarm Wordpress
Temps total: |  | 16 heures 0 minutes |  |  | Date: | 29 août 2025 à 8h50 au 31 octobre 2025 à 11h25
|  | 720 | 240 | 960
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
36 | 2026-08-31 |  | 45 | Analyse | Lecture et analyse du cahier des charges
36 | 2026-08-31 |  | 45 | Analyse | Choix de l'architecture | 1 manager + 2 workers, NFS partagé, réseaux frontend/backend | Analyse | 1 | 0
36 | 2026-08-31 | 1 | 30 | Implémentation | Création des 3 VM Alpine sur le poste de l’école |  | Implémentation | 2 | 5
37 | 2026-09-07 | 1 |  | Implémentation | Préparation de mon mac pour l’installation des vms sr libvirt/qemu |  | Test | 3 | 10
37 | 2026-09-07 | 2 |  | Implémentation | Création des 3 VM Alpine sur mon mac |  | Documentation | 4 | 15
38 | 2026-09-14 | 1 | 30 | Implémentation | Installation de Docker sur les 3 VM et du serveur NFS sur le manager |  | Absent | 5 | 20
38 | 2026-09-14 |  | 45 | Implémentation | Initialisation du Swarm et ajout des 2 workers |  |  | 6 | 25
38 | 2026-09-14 |  | 45 | Test | Test du montage NFS depuis un worker et du réseau overlay |  |  | 7 | 30
39 | 2026-09-21 | 2 |  | Implémentation | Redaction du docker-compose |  |  | 8 | 35
39 | 2026-09-21 | 1 |  | Test | Déploiement de la stack et tests d'accès par IP |  |  |  | 40
40 | 2026-09-28 | 1 |  | Implémentation | Ajout de Swarmpit dans la stack |  |  |  | 45
40 | 2026-09-28 | 1 |  | Implémentation | Simplification du compose | suppression du superflu, Swarmpit réduit à 2 conteneurs |  |  | 50
40 | 2026-09-28 | 1 |  | Test | Test de tolérance aux pannes : arrêt d'un worker, site toujours disponible |  |  |  | 55
44 | 2026-10-27 | 1 |  | Analyse | Revue du Github, README et compose
38 | 2026-09-14
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
60 | 90 | 150 | Analyse | 2 h 30 min | 15.62% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
540 | 105 | 645 | Implémentation | 10 h 45 min | 67.19% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
120 | 45 | 165 | Test | 2 h 45 min | 17.19% | Test | 4 h 30 m | 5%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
720 | 240 | 960 | Total | 16 h 00 min | 17.78% | Total |  | 100%
5400